## Sheet2
项目模块 | 功能 | 前台页面 | 工作内容 | 起始时间 | 拟结束时间 | 备注 | 完成进度
| 数据模型建立 |  |  |  | 2019-02-21
表单页面管理 | 系统菜单树查询 | 目录树形结构 | 数据包含判断该节点是否属于系统权限管理增加的目录节点的标识 | 2019-03-04 | 2019-02-25 |  | 完成
| 平台菜单目录新增 |  |  |  | 2019-02-26 |  | 完成
| 平台菜单目录修改 |  |  |  | 2019-02-26 |  | 完成
| 平台菜单目录删除 |  |  |  | 2019-02-26 |  | 完成
| 表单页面查询 | 列表格列表结构，展示列表信息 |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 表单页面新增 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 表单页面修改 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 表单页面删除 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 下载 | 弹出页面，文件选择器 | 源码+模板配置
上传模板-附件上传
上传模板-新增模板记录
| 上传模板-模板压缩包处理 |  | 解压，读取配置文件、存入模板表 |  |  | 上传后即解压，并立即读取配置文件？
| 页面版本复制 | 弹出页面，列表展示，展示历史信息 | 把当前页面的数据，在数据库中复制一份。用版本号标识。默认激活新生成的版本 |  |  | 优先级低
| 页面历史版本 |  | 展现所有版本信息
| 页面历史版本-激活 |  | 修改版本激活字段，激活当前版本，取消其他版本
页面历史版本-查看
| 页面风格枚举接口 | 弹出页面，表单页面 | 根据模板配置文件，读取风格数据 | 2019-03-04 | 2019-03-08
表单设计 | 获取业务表信息 | 弹出页面，展示表数据信息 | 读取表定义信息 | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 表单字段定义数据-保存 | 组件展示，与组件数据关联 | 定义数据、版本信息 | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 创建新表 |  | 在平台中创建新表 | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 新表字段删除 | 列表页面，字段信息展示 |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 新表字段新增 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 新表字段修改 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 表单字段定义数据-查询 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08
默认风格页面生成 | freemark模板数据接口 |  | 通过表单定义数据，提供搜索栏数据、表头数据、组件类型等 |  | 2019-03-09
|  | 数据存保方式 | json格式（布局数据，组件数据）
| 模版中的数据导入，导出 | 默认模版编写 | 跟据组件数据，将组件加载出来，组件类型判断等
组件数据样例

## Sheet1
项目模块 | 功能 | 工作内容 | 负责人 | 起始时间 | 拟结束时间
| 数据模型建立 |  | 许佳能 | 2019-01-29 | 2019-01-31
| 后台开发环境搭建 |  | 许佳能 | 2019-02-01 | 2019-02-02
页面管理 | 菜单权限管理 |  | 许佳能 | 2019-02-13 | 2019-02-14
| 菜单目录查询 |  | 许佳能 | 2019-02-15 | 2019-02-16
| 菜单目录新增 |  | 许佳能 | 2019-02-18 | 2019-02-19
| 菜单目录修改 |  | 许佳能 | 2019-02-20 | 2019-02-21
| 菜单目录删除 |  | 许佳能 | 2019-02-22 | 2019-02-23
| 页面查询 |  | 许佳能 | 2019-02-25 | 2019-02-26
| 页面新增 |  | 许佳能 | 2019-02-27 | 2019-02-28
| 页面修改 |  | 许佳能 | 2019-03-01 | 2019-03-02
| 页面删除 |  | 许佳能 | 2019-03-04 | 2019-03-05
| 页面历史版本查询 |  | 许佳能 | 2019-03-06 | 2019-03-07
| 页面复制 |  | 许佳能 | 2019-03-08 | 2019-03-09
字段管理页面 | 业务表查询 |  | 许佳能 | 2019-03-11 | 2019-03-12
| 字段信息保存 |  | 许佳能 | 2019-03-13 | 2019-03-14
设计区页面 | 设计区-页面字段数据提供 |  | 许佳能 | 2019-03-15 | 2019-03-16
| 设计区数据保存 |  | 许佳能 | 2019-03-18 | 2019-03-19
页面生成 | freemark表单页面生成 |  | 许佳能 | 2019-03-20 | 2019-03-21